УТВЕРЖДЕН

распоряжением № 19-р

от 16.04.2014г

2014 г.

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования. | Март 2014 г. | Заведующая Зам. зав. по ВР и Б |
| 1.2 | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования | По мере поступления материалов | Заведующая |
| 1.3 | Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС | Обновление информации в течение года | Заведующая Зам. зав. по ВР и Б |
| 1.4 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | Апрель 2014 г. | Зам. зав. по ВР и Б, воспитатели |
| 1.5 | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | В течение года | Заведующая Зам. зав. по ВР и Б |
| 2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |
| 2.1 | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС | По мере поступления нормативно-правовых документов | Заведующая |
| 2.2 | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | В течении года | Заведующая |
| 2.3 | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ. | 2014 г. | Заведующая |
| 2.4 | Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС | В течении года | Заведующая, зам.зав. по ВР и Б |
| 2.5 | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | 2014 г. | Заведующий, зам. зав. по ВР и Б, воспитатели |
| 2.6 | Разработка образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований ФГОС | 2014 г. | Заведующая, зам.зав. по ВР и Б |
| 2.8 | Разработка : • Учебного плана, годового календарного графика; • Рабочих программ педагогов • Положения о мониторинге | 2014 г. | Зам. зав. по ВР и Б |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |
| 3.1 | Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС | В течение года | Заведующая Зам.зав. по ВР и Б |
| 3.2 | Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ | По мере поступления | Заведующая Зам.зав. по ВР и Б, воспитатели |
| 3.3 | Просмотр и обсуждение администрацией и педагогами видеозаписи серии вебинаров по обсуждению ФГОС ДО | По мере поступления | Заведующая Зам.зав. по ВР и Б, воспитатели |
| 3.4 | Участие педагогов в районных методических объединениях | В течение года по плану районного РМО | Педагоги ДОУ |
| 3.5 | Повышение квалификации педагогических работников | В течение года в соответствии с планом | Заведующая |
| 3.6 | Знакомство педагогов ДОУ с изменением порядка аттестации педагогических работников | По мере поступления | Заведующая |
| 3.7 | Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов. | Май 2014 г. | Заведующая Зам.зав. по ВР и Б, воспитатели |
| 3.8 | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС на педагогическом совете | Май 2014 г. | Заведующая |
| 4. Материально-техническое обеспечение перехода ДОУ на ФГОС |
| 4.1 | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ДО | Май 2014 г. | Заведующая |
| 4.2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы ДОУ требованиям ФГОС ДО | В течении года | Заведующая, завхоз |
| 4.3 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО | В течении года | Заведующая, медсестра |
| 4.4 | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ | В течении года | Заведующая |
| 4.5 | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС | В течении года | Заведующая, зам. зав. по ВР и Б |
| 4.6 | Обеспечение укомплектованности методической литературы и пособиями, электронными образовательными ресурсами | В течении года | Заведующая |
| 4.7 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети интернет | Постоянно | Заведующая |
| 5. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС |
| 5.1 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС | В течение года | Заведующая |
| 5.2 | Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | В течение года по плану. | Заведующая Педагоги ДОУ |
| 5.3 | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | В течение года | Заведующая Зам. зав. по ВР и Б |
| 5.4 | Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО). | Май 2014 г. | Заведующая |
| 5.5 | Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО. | В течение года | Заведующая Педагоги ДОУ |